## 软件开发计划模板
欧瑞博项目开发计划
软件负责人：
项目时间：2016/11/08-2016/12/05
阶段 | 具体任务 | 任务分解 | 责任人 | 状态 | 工作量 /天 | 计划时间 | 实际时间 | 输入条件 | 输出 | 备注
需求分析 | 需求文档 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 1 | 2016.12.12~2016.12.12 |  | 需求PRD提供 | 需求文档
| 设计文档 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 2 | 2016.12.14~2016.12.15 |  |  | 设计文档
预研阶段
模块开发 | 登录界面 |  | 张台 | OPEN | 2 | 2016.12.16~2016.12.21 |  | UI16号提供
| 场景界面 |  | 张台 | OPEN | 1 | 2016.12.22~2016.12.22 |  | UI16号提供
| 底层网关连接设计 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 1 | 2016.12.16~2016.12.16
| 数据发送队列设计 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 0.5 | 2016.12.21~2016.12.21
| 数据接收队列设计 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 0.5 | 2016.12.21~2016.12.21
| 对外接口设计 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 1 | 2016.12.22~2016.12.22
| 界面与底层接口整合 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 1 | 2016.12.23~2016.12.23
版本集成、系统调试 | 开发者调试 |  | 汪茂鹏 | OPEN | 1 | 2016.12.26~2016.12.26
版本计划 | Ver 0.01 |  |  | OPEN |  | 2016.12.27
Ver 0.02
Ver 0.03
Ver 0.04

## 项目主要问题
欧瑞博项目问题以及重点任务
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 责任人 | 状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1
2